Instituto Tecnológico De Costa Rica

Unidad De Computación

Campus Tecnológico Local San Carlos

Proyecto Final

Administración de proyectos, Grupo 51

Integrantes:

María Belén Córdoba Arroyo

José Andrés Arrieta Alfaro

María Laura Alpízar Rodríguez

Profesor: Marvin Campos Fuentes

25 de junio del 2026

# Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2

Project Charter	4

1. Información del Proyecto	4

2. Objetivo del Proyecto	4

3. Justificación del Proyecto	4

4. Objetivos del proyecto medibles	5

5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel	5

6. Requerimientos de alto nivel	5

7. Riesgos de alto nivel	6

8. Roadmap	8

9. Resumen del Presupuesto	8

10. Lista de interesados	9

11. Supuestos del Proyecto	10

12. Aprobación del Proyecto	10

2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación	11

Análisis de Stakeholders	11

Clasificación de Stakeholders	12

Stakeholders de Alta Influencia y Alto Interés	12

Stakeholders de Alto Interés y Media Influencia	12

Stakeholders de Baja Influencia	12

Estrategia de Comunicación	12

Herramientas de Comunicación	13

Gestión de Conflictos	13

3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub	13

Introducción	13

¿Qué es CI/CD?	13

Continuous Integration (CI)	13

Beneficios	13

Continuous Delivery / Deployment (CD)	13

Beneficios	13

¿Qué es DevOps?	14

Herramientas Utilizadas	14

Jira	14

GitHub	14

GitHub Actions	14

Automatizaciones previstas	15

Flujo de trabajo propuesto	15

Beneficios esperados para el proyecto	15

Conclusión	15

Sprint Goal	16

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación	16

HU-01: Configurar Repositorio y Herramientas de Gestión	16

HU-02: Investigar CI/CD y DevOps con GitHub Actions y Jira	17

HU-03: Definir Entorno de Desarrollo del Equipo	17

HU-04: Redactar Project Charter y Análisis de Stakeholders	18

Resumen del Sprint	19

# Project Charter

## 1. Información del Proyecto

Título del Proyecto: HobbyConnect: Plataforma para la conexión y organización de grupos de hobbies.

Fecha de autorización del proyecto: 22 de mayo de 2026.

Gerentes de Proyecto: María Belén Córdoba Arroyo, José Andrés Arrieta Alfaro y María Laura Alpízar Rodríguez.

Patrocinador(es): Marvin Campos Fuentes.

## 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un prototipo funcional del MVP de una plataforma digital llamada HobbyConnect, orientada a conectar personas con intereses similares alrededor de distintos hobbies, permitiendo la creación y búsqueda de grupos según intereses, nivel de experiencia y ubicación, así como la organización de actividades y el intercambio de contenido entre miembros.

El proyecto se gestionará bajo un modelo ágil basado en Scrum, incorporando herramientas de gestión como Jira, repositorio en GitHub y conceptos de CI/CD y DevOps durante el desarrollo del prototipo.

## 3. Justificación del Proyecto

Actualmente, muchas personas tienen interés en practicar, aprender o compartir hobbies, pero no siempre encuentran en su entorno cercano a otras personas con gustos, nivel de desempeño o disponibilidad similar. Esta situación puede limitar la participación en actividades recreativas, culturales, deportivas o de aprendizaje informal.

HobbyConnect busca atender esta necesidad mediante una plataforma que permita reunir personas geográficamente dispersas que comparten intereses similares. La plataforma facilitará la creación de grupos por hobby, la búsqueda de comunidades según nivel o preferencias, la organización de actividades y la comunicación entre miembros.

El proyecto tiene valor porque permite modelar una solución tecnológica aplicable a un problema social y organizativo real, mientras se ponen en práctica procesos de gestión de proyectos, planificación ágil, control de alcance, definición de backlog, desarrollo de MVP e integración de prácticas CI/CD.

## 4. Objetivos del proyecto medibles

| Objetivo | Métrica | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión de usuarios | Módulo funcional con pruebas exitosas | Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión correctamente |
| Implementar la creación y consulta de hobbies | Hobbies registrados y visibles en la plataforma | El usuario puede seleccionar o consultar hobbies disponibles |
| Desarrollar el módulo de grupos | Grupos creados y asociados a un hobby. | Los usuarios pueden crear o visualizar grupos según hobby |
| Permitir búsqueda o filtrado de grupos | Filtros funcionales por hobby, nivel o ubicación | El usuario puede encontrar grupos acordes a sus intereses |
| Incorporar funciones básicas de interacción | Publicaciones, comentarios o información del grupo visibles | Los miembros pueden consultar información y participar de forma básica |
| Aplicar conceptos de CI/CD | Pipeline básico ejecutándose en GitHub Actions | El pipeline corre automáticamente al hacer push a ramas definidas |

## 5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel

- Alcance: El proyecto consiste en desarrollar un prototipo funcional web de HobbyConnect. La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, seleccionar hobbies de interés, crear o unirse a grupos, consultar información básica de cada grupo y visualizar actividades o publicaciones relacionadas. También se incluirá la configuración de herramientas de gestión del proyecto, integración entre Jira y GitHub, y un pipeline básico de CI/CD.

Poner como lista y detallar mejor la dinámica de grupos según niveles

- Fuera del alcance: No se contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa para iOS o Android, integración con pagos reales, geolocalización avanzada en tiempo real, chat en vivo complejo, sistema de reputación avanzado, moderación automatizada con inteligencia artificial ni despliegue productivo completo para usuarios reales.

- Entregables claves: Prototipo funcional del MVP, Project Charter, análisis de stakeholders, backlog priorizado, criterios de aceptación, roadmap, planes de gestión, evidencias en Jira, repositorio GitHub, pipeline CI/CD básico, video explicativo y demo final del prototipo.

## 6. Requerimientos de alto nivel

- La plataforma debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.

- La plataforma debe permitir consultar una lista de hobbies disponibles.

- La plataforma debe permitir crear grupos asociados a un hobby específico.

- La plataforma debe permitir buscar o filtrar grupos por hobby, nivel de experiencia o ubicación/comunidad.

- La plataforma debe permitir visualizar información básica de un grupo: nombre, descripción, hobby, nivel, ubicación y actividades.

- La plataforma debe permitir a los usuarios unirse o mostrar interés en un grupo.

- La plataforma debe permitir registrar actividades o eventos básicos dentro de un grupo.

- El sistema debe contar con una estructura técnica documentada en GitHub.

- El proyecto debe gestionarse desde Jira, con historias de usuario, tareas, responsables y evidencias por sprint.

- El repositorio debe contar con un pipeline básico de CI/CD para validar el avance técnico del MVP.

## 7. Riesgos de alto nivel

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse riesgos que afecten el avance del prototipo funcional, la calidad de la solución o la gestión del proyecto. A continuación, se identifican los principales riesgos técnicos, operativos y de proyecto, junto con su posible impacto y acciones propuestas para mitigarlos.

Riesgos Técnicos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Dificultad para implementar filtros de búsqueda por hobby, nivel de experiencia y ubicación. | Los usuarios podrían no encontrar grupos acordes a sus intereses, reduciendo el valor principal de la plataforma. | Definir filtros simples para el MVP y priorizar criterios básicos como hobby, nivel y comunidad antes de agregar funciones más avanzadas. |
| Problemas en la integración del repositorio con Jira y el pipeline de CI/CD. | Se perdería trazabilidad entre historias, tareas, commits y evidencias técnicas del proyecto. | Configurar Jira, GitHub y GitHub Actions desde el Sprint 1, realizando commits de prueba vinculados a issues para validar la integración. |
| Errores en la estructura de datos para relacionar usuarios, hobbies, grupos y actividades. | La plataforma podría presentar inconsistencias al mostrar grupos, miembros o actividades asociadas. | Diseñar un modelo de datos básico antes del desarrollo y validarlo con las historias de usuario prioritarias del MVP. |

Riesgos Operativos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Baja participación inicial de usuarios en la creación de grupos. | La plataforma tendría poco contenido disponible, limitando la utilidad para nuevos usuarios. | Incluir datos simulados o grupos de ejemplo en el prototipo para demostrar el valor de la plataforma durante la demo. |
| Dificultad para clasificar correctamente los niveles de experiencia de cada hobby. | Los usuarios podrían integrarse a grupos que no coinciden con su nivel, afectando la experiencia de uso. | Definir categorías simples como principiante, intermedio y avanzado, permitiendo que cada grupo indique su nivel esperado. Considerar permitir varios grupos de las distintas categorías y no limitar |
| Riesgo de que los usuarios publiquen contenido no relacionado con el propósito del grupo. | La calidad de las comunidades podría disminuir y afectar la confianza en la plataforma. | Incluir reglas básicas de uso y dejar la moderación avanzada fuera del alcance del prototipo, pero contemplada en el roadmap futuro. |

Riesgos de Proyecto

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Cambios frecuentes en los requerimientos del proyecto durante los sprints. | Podrían generarse retrasos, reprocesos y desorganización en el backlog. | Aplicar un proceso de control de cambios donde cada ajuste se documente, evalúe y priorice antes de incorporarse al sprint. |
| Tiempo limitado para validar el prototipo con usuarios representativos. | La solución podría no reflejar adecuadamente las necesidades reales de personas que buscan grupos de hobbies. | Realizar validaciones rápidas con compañeros o usuarios simulados y documentar la retroalimentación como parte de las evidencias del proyecto. |

## 8. Roadmap

| Sprint | Período | Objetivo de Valor | Entregables Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 22 – 28 mayo 2026 | Definir las bases formales, técnicas y de gestión del proyecto. | Project Charter inicial, configuración de Jira, configuración de GitHub, definición preliminar del stack tecnológico, investigación inicial de CI/CD y DevOps. |
| Sprint 2 | 29 mayo – 4 junio 2026 | Refinar la planificación del MVP y preparar la estructura del prototipo. | Análisis de stakeholders, estrategia de comunicación, backlog priorizado, criterios de aceptación, WBS inicial, wireframes o diseño preliminar de pantallas. |
| Sprint 3 | 5 – 11 junio 2026 | Desarrollar los módulos base del prototipo funcional. | Registro e inicio de sesión de usuarios, selección de hobbies, creación básica de grupos y estructura inicial de base de datos. |
| Sprint 4 | 12 – 18 junio 2026 | Integrar las funcionalidades principales del MVP. | Búsqueda y filtrado de grupos por hobby, nivel o ubicación, vista de detalle de grupo, actividades básicas, integración entre módulos y pipeline CI/CD funcional. |
| Sprint 5 | 19 – 25 junio 2026 | Validar, documentar y preparar el cierre formal del proyecto. | Pruebas finales, corrección de errores, documentación completa en la herramienta de gestión, video de CI/CD aplicado, demo del MVP y cierre del proyecto. |

## 9. Resumen del Presupuesto

Para efectos del curso, el prototipo funcional de HobbyConnect será desarrollado utilizando herramientas gratuitas o de bajo costo, tales como GitHub, Jira, entornos de desarrollo locales, frameworks de código abierto y servicios con capas gratuitas para pruebas o despliegue básico. Por esta razón, el desarrollo académico del MVP no representa una inversión monetaria directa significativa para el equipo.

Sin embargo, en una implementación real de la plataforma, el proyecto requeriría inversión en personal técnico, gestión del proyecto, diseño UX/UI, pruebas de calidad, infraestructura en la nube, dominio, herramientas de monitoreo y actividades de capacitación o soporte inicial para usuarios administradores de comunidades. A continuación, se presenta una estimación inicial en colones costarricenses para un escenario real de desarrollo de aproximadamente 8 semanas.

Estimación de costos del proyecto real (en colones)

| Fuente de costo | Descripción | Estimación (CRC) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de software | 2 desarrolladores full-stack durante 2 meses para frontend, backend, base de datos e integración de módulos. | ₡4,400,000 |
| Gestión del proyecto | 1 Project Manager durante 2 meses para planificación, seguimiento, control, comunicación y cierre. | ₡2,420,000 |
| Diseño UX/UI | Diseñador UX/UI con dedicación parcial para wireframes, prototipos y diseño visual de la plataforma. | ₡550,000 |
| Pruebas y calidad | QA/Tester con dedicación parcial para pruebas funcionales, integración y validación del MVP. | ₡618,750 |
| Infraestructura en la nube | Servidor, base de datos, dominio y servicios de despliegue para una versión funcional de la plataforma. | ₡275,000 |
| Servicios externos | Servicios complementarios como correo transaccional, almacenamiento o APIs de ubicación básica. | ₡55,000 – ₡110,000 |
| Herramientas de desarrollo | Herramientas de monitoreo, documentación, pruebas o licencias complementarias. | ₡82,500 |
| Capacitación y soporte inicial | Sesiones de inducción para administradores de grupos o comunidades piloto. | ₡165,000 |
| Reserva de contingencia (10%) | Reserva para cambios de alcance, ajustes técnicos o imprevistos. | ₡845,625 – ₡862,125 |
| Reserva de gestión (5%) | Reserva para situaciones extraordinarias que requieren aprobación del patrocinador. | ₡422,813 – ₡431,063 |
| Total estimado |  | ₡9,724,688 – ₡9,914,438 |

## 10. Lista de interesados

| Interesado | Rol | Interés en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Marvin Campos Fuentes | Patrocinador / Cliente | Supervisar el cumplimiento de los objetivos académicos, la calidad de los entregables y la correcta aplicación de conceptos de gestión de proyectos. |
| Equipo de Proyecto (Córdoba, Arrieta, Alpízar) | Gerentes de Proyecto | Planificar, desarrollar, documentar y presentar el prototipo funcional de HobbyConnect. |
| Personas interesadas en hobbies | Usuarios finales | Encontrar grupos de personas con intereses, niveles de experiencia y disponibilidad similares para compartir actividades. |
| Creadores o administradores de grupos | Usuarios organizadores | Crear grupos, gestionar información básica, organizar actividades y promover la participación de miembros. |
| Comunidades locales o clubes de hobbies | Stakeholders externos | Atraer nuevos participantes, organizar actividades y fortalecer comunidades alrededor de intereses compartidos. |
| Equipo técnico de desarrollo | Ejecutores técnicos | Implementar las funcionalidades del MVP conforme al backlog, criterios de aceptación y lineamientos técnicos definidos. |

## 11. Supuestos del Proyecto

- El equipo cuenta con acceso a internet, computadoras y herramientas necesarias para el desarrollo del prototipo.

- Jira será utilizado como herramienta principal para la gestión del proyecto, seguimiento de sprints, backlog, tareas y evidencias.

- GitHub será utilizado como repositorio oficial del código fuente del proyecto.

- El prototipo utilizará datos simulados para representar usuarios, hobbies, grupos, comunidades y actividades.

- El proyecto se desarrollará en cinco sprints semanales, con revisiones de avance con el profesor.

- El MVP se enfocará en funcionalidades prioritarias y no en una versión completa lista para producción.

- Las funcionalidades avanzadas, como chat en tiempo real, recomendaciones automáticas, moderación avanzada o geolocalización compleja quedarán fuera del alcance del prototipo y se considerarán dentro del roadmap futuro.

- La documentación y evidencias del proyecto se mantendrán centralizadas en la herramienta de gestión seleccionada.

- El profesor tendrá acceso a los productos de gestión y evidencias necesarias para revisar el avance del proyecto.

## 12. Aprobación del Proyecto

- Autorización del Patrocinador: Marvin Campos Fuentes

- Fecha: 22 de mayo de 2026.

# 2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación

## Análisis de Stakeholders

El proyecto involucra distintos interesados que participan directa o indirectamente en el desarrollo y utilización de la plataforma. A continuación, se identifican los principales stakeholders, su nivel de influencia y el interés que poseen sobre el proyecto.

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Nivel de influencia | Nivel de interés | Necesidad principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marvin Campos Fuentes | Patrocinador / Supervisor académico | Alto | Alto | Verificar el cumplimiento de objetivos académicos y metodológicos |
| Equipo del Proyecto | Desarrollo y gestión | Alto | Alto | Coordinar el desarrollo exitoso del MVP |
| Usuarios con hobbies | Usuarios finales | Medio | Alto | Encontrar comunidades y actividades relacionadas con sus intereses |
| Administradores de grupos | Usuarios operativos | Medio | Alto | Gestionar miembros, publicaciones y eventos |
| Comunidad tecnológica | Referencia técnica | Bajo | Medio | Validar buenas prácticas y tecnologías implementadas |
| Herramientas externas (GitHub, Jira, CI/CD) | Soporte tecnológico | Alto | Medio | Mantener integración y automatización funcional |

## Clasificación de Stakeholders

### Stakeholders de Alta Influencia y Alto Interés

- Profesor patrocinador

- Equipo del proyecto

Estrategia: Mantener comunicación constante, reuniones semanales y seguimiento continuo del avance del proyecto.

### Stakeholders de Alto Interés y Media Influencia

- Usuarios finales

- Administradores de grupos

Estrategia: Solicitar retroalimentación durante el desarrollo del MVP y validar funcionalidades prioritarias.

### Stakeholders de Baja Influencia

- Comunidad tecnológica y herramientas externas

Estrategia: Dar seguimiento técnico y utilizar documentación oficial para resolver problemas de integración.

## Estrategia de Comunicación

La comunicación será gestionada mediante herramientas colaborativas y reuniones periódicas para garantizar coordinación efectiva entre los integrantes y trazabilidad de decisiones.

| Tipo de comunicación | Participantes | Frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de seguimiento Sprint | Equipo del proyecto | Semanal | Microsoft Teams / WhatsApp | Scrum Master |
| Revisión de avance | Equipo y profesor | Según revisión académica | Presencial / Virtual | Project Manager |
| Gestión de tareas | Equipo del proyecto | Diaria | Jira | Todo el equipo |
| Control de versiones | Equipo técnico | Continua | GitHub | Desarrolladores |
| Documentación y evidencias | Equipo del proyecto | Continua | Google Drive | Project Manager |
| Retroalimentación del MVP | Usuarios de prueba | Final de cada sprint funcional | Formularios / reuniones | Equipo del proyecto |

## Herramientas de Comunicación

- Jira para seguimiento de backlog, tareas y sprints.

- GitHub para control de versiones y repositorio central.

- WhatsApp para comunicación rápida y coordinación diaria.

- Google Drive para documentación oficial del proyecto.

- Microsoft Teams o Google Meet para reuniones virtuales.

## Gestión de Conflictos

En caso de desacuerdos técnicos o administrativos: 1. Se discutirá primero dentro del equipo. 2. Se evaluarán ventajas y desventajas de cada alternativa. 3. El Project Manager tomará una decisión consensuada. 4. Si el conflicto afecta el alcance o cronograma, se escalará al profesor patrocinador.

# 3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub

## Introducción

Actualmente las metodologías ágiles y las prácticas DevOps permiten acelerar el desarrollo de software mediante automatización, integración continua y despliegue continuo. Estas prácticas reducen errores manuales, mejoran la calidad del software y facilitan la colaboración entre los equipos de desarrollo.

Para el presente proyecto se utilizarán herramientas como Jira y GitHub integradas con procesos básicos de CI/CD para automatizar parte del ciclo de vida del desarrollo del MVP.

## ¿Qué es CI/CD?

CI/CD significa Continuous Integration y Continuous Delivery/Deployment.

### Continuous Integration (CI)

La Integración Continua consiste en integrar frecuentemente cambios de código en un repositorio compartido. Cada cambio es validado automáticamente mediante compilaciones y pruebas automáticas.

### Beneficios

- Detecta errores rápidamente.

- Reduce conflictos entre versiones.

- Mejora la calidad del software.

- Facilita el trabajo colaborativo.

### Continuous Delivery / Deployment (CD)

La Entrega Continua permite automatizar el proceso de preparación y despliegue del software hacia ambientes de prueba o producción.

### Beneficios

- Despliegues más rápidos.

- Menor intervención manual.

- Mayor estabilidad del sistema.

- Retroalimentación continua.

## ¿Qué es DevOps?

DevOps es una cultura y conjunto de prácticas que integran desarrollo de software (Dev) y operaciones (Ops) para mejorar la colaboración, automatización y velocidad de entrega de aplicaciones.

DevOps busca:

- Automatizar procesos.

- Reducir tiempos de entrega.

- Mejorar monitoreo y mantenimiento.

- Incrementar la calidad del software.

- Facilitar despliegues continuos.

## Herramientas Utilizadas

### Jira

Jira será utilizado como herramienta principal de gestión ágil del proyecto.

Funcionalidades utilizadas

- Gestión del backlog.

- Creación de historias de usuario.

- Planeación de sprints.

- Seguimiento de tareas.

- Control de avance del proyecto.

- Integración con GitHub.

### GitHub

GitHub será utilizado como repositorio central del proyecto.

Funcionalidades utilizadas

- Control de versiones.

- Manejo de ramas.

- Pull Requests.

- Historial de cambios.

- Integración con GitHub Actions.

### GitHub Actions

GitHub Actions permitirá automatizar procesos básicos de CI/CD.

### Automatizaciones previstas

- Verificación automática de código.

- Ejecución de pruebas.

- Validación de builds.

- Despliegues automáticos del prototipo.

## Flujo de trabajo propuesto

- Crear tareas e historias de usuario en Jira.

- Asociar tareas con ramas en GitHub.

- Desarrollar funcionalidades en ramas separadas.

- Realizar commits y push al repositorio.

- Ejecutar validaciones automáticas mediante GitHub Actions.

- Realizar Pull Requests para revisión.

- Integrar cambios a la rama principal.

- Desplegar automáticamente el MVP en ambiente de prueba.

## Beneficios esperados para el proyecto

- Mejor organización del trabajo.

- Mayor trazabilidad de cambios.

- Reducción de errores manuales.

- Automatización del desarrollo.

- Facilitar transición hacia un modelo DevOps.

- Mejor control del avance del MVP.

## Conclusión

La incorporación de prácticas CI/CD y DevOps permitirá que el proyecto adopte procesos modernos de desarrollo de software alineados con metodologías ágiles. La integración entre Jira, GitHub y GitHub Actions facilitará el control del proyecto, la automatización de tareas y la entrega continua del prototipo funcional del MVP.