Instituto Tecnológico De Costa Rica

Unidad De Computación

Campus Tecnológico Local San Carlos

Proyecto Final

Administración de proyectos, Grupo 51

Integrantes:

María Belén Córdoba Arroyo

José Andrés Arrieta Alfaro

María Laura Alpízar Rodríguez

Profesor: Marvin Campos Fuentes

25 de junio del 2026

# Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2

Project Charter	3

1. Información del Proyecto	3

2. Objetivo del Proyecto	3

3. Justificación del Proyecto	4

4. Objetivos del proyecto medibles	4

5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel	5

6. Requerimientos de alto nivel	8

7. Riesgos de alto nivel	9

8. Roadmap	11

Academico	11

Proyecto real	12

9. Resumen del Presupuesto	13

10. Lista de interesados	14

11. Supuestos del Proyecto	15

12. Aprobación del Proyecto	15

2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación	16

Análisis de Stakeholders	16

Clasificación de Stakeholders	17

Estrategia de Comunicación	18

Herramientas de Comunicación	19

Gestión de Conflictos	19

3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub	19

Introducción	19

¿Qué es CI/CD?	20

4. Análisis del Entorno Interno y Externo	23

¿Cómo funciona el negocio?	23

Entorno externo	25

Entorno interno	26

Perfiles generales para atender las necesidades del negocio	27

Controles necesarios para que el negocio sea rentable	28

Resumen FODA	28

5. Plan de Gestión del Alcance — WBS / EDT	29

Alcance del MVP	29

Funcionalidades Fuera del Alcance del MVP	30

Planificación del MVP por Sprint	30

Relación entre el MVP y el Proyecto Completo	31

Matriz de Alcance MVP vs Proyecto Completo	31

Work Breakdown Structure (WBS)	33

Control del Alcance	35

6. Planes de Gestión	35

Plan de Gobernanza	35

Plan de Presupuesto	37

Plan de Recursos y Adquisiciones	38

Plan de Gestión de Riesgos	39

Video: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub	40

# Project Charter

## 1. Información del Proyecto

Título del Proyecto: HobbyConnect: Plataforma para la conexión y organización de grupos de hobbies.

Fecha de autorización del proyecto: 22 de mayo de 2026.

Gerentes de Proyecto: María Belén Córdoba Arroyo, José Andrés Arrieta Alfaro y María Laura Alpízar Rodríguez.

Patrocinador(es): Marvin Campos Fuentes.

## 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un prototipo funcional del MVP de una plataforma digital llamada HobbyConnect, orientada a conectar personas con intereses similares alrededor de distintos hobbies, permitiendo la creación y búsqueda de grupos según intereses, nivel de experiencia y ubicación, así como la organización de actividades y el intercambio de contenido entre miembros.

El proyecto se gestionará bajo un modelo ágil basado en Scrum, incorporando herramientas de gestión como Jira, repositorio en GitHub y conceptos de CI/CD y DevOps durante el desarrollo del prototipo.

## 3. Justificación del Proyecto

Actualmente, muchas personas tienen interés en practicar, aprender o compartir hobbies, pero no siempre encuentran en su entorno cercano a otras personas con gustos, nivel de desempeño o disponibilidad similar. Esta situación puede limitar la participación en actividades recreativas, culturales, deportivas o de aprendizaje informal.

HobbyConnect busca atender esta necesidad mediante una plataforma que permita reunir personas geográficamente dispersas que comparten intereses similares. La plataforma facilitará la creación de grupos por hobby, la búsqueda de comunidades según nivel o preferencias, la organización de actividades y la comunicación entre miembros.

El proyecto tiene valor estratégico porque permite crear una plataforma especializada para conectar personas con intereses comunes, facilitando la creación de comunidades activas y generando oportunidades futuras de monetización mediante suscripciones premium, publicidad segmentada y organización de eventos.

## 4. Objetivos del proyecto medibles

| Objetivo | Métrica | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión de usuarios | Módulo funcional con pruebas exitosas | Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión correctamente |
| Implementar la creación y consulta de hobbies | Hobbies registrados y visibles en la plataforma | El usuario puede seleccionar o consultar hobbies disponibles |
| Desarrollar el módulo de grupos | Grupos creados y asociados a un hobby. | Los usuarios pueden crear o visualizar grupos según hobby |
| Permitir búsqueda o filtrado de grupos | Filtros funcionales por hobby, nivel o ubicación | El usuario puede encontrar grupos acordes a sus intereses |
| Incorporar funciones básicas de interacción | Publicaciones, comentarios o información del grupo visibles | Los miembros pueden consultar información y participar de forma básica |
| Aplicar conceptos de CI/CD | Pipeline básico ejecutándose en GitHub Actions | El pipeline corre automáticamente al hacer push a ramas definidas |

## 5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel

Alcance

El proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar HobbyConnect, una plataforma digital orientada a conectar personas que comparten intereses similares alrededor de distintos hobbies y actividades recreativas.

La solución permitirá a los usuarios crear perfiles personalizados, descubrir comunidades relacionadas con sus intereses, unirse a grupos especializados, organizar actividades y compartir contenido dentro de comunidades enfocadas en hobbies específicos.

El desarrollo del proyecto se realizará de forma progresiva, iniciando con un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita validar la propuesta de valor, seguido por fases posteriores de expansión que incorporarán funcionalidades avanzadas, aplicaciones móviles y mecanismos de monetización.

Funcionalidades Principales

La plataforma incluirá las siguientes funcionalidades:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Gestión de perfiles de usuario.

- Consulta y selección de hobbies de interés.

- Creación y administración de grupos asociados a hobbies específicos.

- Búsqueda y filtrado de grupos por hobby, nivel de experiencia o comunidad.

- Visualización de información detallada de grupos y actividades.

- Solicitud de ingreso y participación en grupos.

- Organización y gestión de actividades relacionadas con hobbies.

- Publicación y consulta de contenido dentro de las comunidades.

- Panel básico de administración para gestión de usuarios y grupos.

- Integración de herramientas de monitoreo, control de versiones y trazabilidad.

- Implementación de procesos de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD).

Dinámica de los Grupos

La plataforma permitirá la existencia de múltiples grupos asociados a un mismo hobby con el fin de fomentar la creación de comunidades diversas según intereses, niveles de experiencia y ubicación geográfica.

Características principales:

- Un hobby podrá tener múltiples grupos asociados simultáneamente.

- Los grupos podrán clasificarse en niveles Principiante, Intermedio y Avanzado.

- Los grupos podrán pertenecer a distintas comunidades o regiones.

- Los usuarios podrán participar en varios grupos de manera simultánea.

- Cada grupo contará con administradores responsables de la gestión de miembros, actividades y contenido.

- No existirá un límite predeterminado para la creación de grupos asociados a un hobby.

Fuera del Alcance del MVP

Las siguientes funcionalidades no forman parte de la primera versión funcional (MVP), pero se encuentran contempladas dentro del roadmap de evolución del producto:

- Aplicaciones móviles para Android e iOS.

- Sistema de suscripciones premium.

- Integración con pasarelas de pago.

- Chat en tiempo real.

- Geolocalización avanzada.

- Sistema de reputación y calificaciones.

- Recomendaciones personalizadas basadas en intereses.

- Moderación automatizada mediante inteligencia artificial.

- Analítica avanzada para administradores de comunidades.

- Integración con plataformas y redes sociales externas.

Entregables Clave

Entregables del Producto

- Plataforma web HobbyConnect (MVP).

- Sistema de autenticación y gestión de usuarios.

- Gestión de hobbies, grupos y actividades.

- Base de datos de la plataforma.

- Pipeline de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD).

- Ambiente de pruebas y validación.

Entregables de Gestión

- Project Charter.

- Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación.

- Investigación sobre CI/CD y DevOps.

- Análisis del Entorno Interno y Externo.

- Plan de Gestión del Alcance.

- Plan de Gobernanza.

- Plan de Presupuesto.

- Plan de Recursos y Adquisiciones.

- Plan de Gestión de Riesgos.

- Product Backlog.

- Historias de Usuario.

- Criterios de Aceptación.

- WBS.

- Roadmap del Proyecto.

## 6. Requerimientos de alto nivel

- La plataforma debe permitir el registro e inicio de sesión seguro de usuarios.

- La plataforma debe permitir la creación, edición y administración de perfiles de usuario.

- La plataforma debe permitir consultar y seleccionar hobbies de interés.

- La plataforma debe permitir crear grupos asociados a un hobby específico.

- La plataforma debe permitir la existencia de múltiples grupos para un mismo hobby.

- La plataforma debe permitir clasificar los grupos según nivel de experiencia (Principiante, Intermedio y Avanzado).

- La plataforma debe permitir visualizar información detallada de cada grupo, incluyendo descripción, hobby asociado, nivel de experiencia, ubicación y cantidad de miembros.

- La plataforma debe permitir a los usuarios buscar y filtrar grupos según distintos criterios.

- La plataforma debe permitir solicitar ingreso a grupos o unirse a grupos públicos.

- La plataforma debe permitir registrar y consultar actividades organizadas por los grupos.

- La plataforma debe permitir publicar y visualizar contenido relacionado con cada hobby.

- La plataforma debe permitir la administración básica de usuarios, grupos y actividades.

Requerimientos Técnicos

- La solución deberá contar con una arquitectura tecnológica escalable y documentada.

- El código fuente deberá mantenerse bajo control de versiones mediante GitHub.

- El proyecto deberá gestionarse utilizando herramientas ágiles que permitan la planificación, seguimiento y control del trabajo.

- La solución deberá implementar procesos automatizados de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD).

- El sistema deberá garantizar la protección básica de datos y credenciales de los usuarios.

- La infraestructura tecnológica deberá permitir el crecimiento progresivo de la plataforma conforme aumente la cantidad de usuarios y comunidades.

## 7. Riesgos de alto nivel

Riesgos Técnicos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Problemas de escalabilidad conforme aumente la cantidad de usuarios y grupos. | Disminución del rendimiento y afectación de la experiencia de usuario. | Diseñar una arquitectura escalable desde las primeras fases del proyecto. |
| Fallos en procesos de integración o despliegue continuo. | Retrasos en las entregas y aumento de errores en producción. | Implementar pruebas automatizadas y monitoreo continuo de los pipelines CI/CD. |
| Errores en la estructura de datos y relaciones entre entidades. | Inconsistencias en la información de usuarios, grupos y actividades. | Realizar revisiones técnicas y validaciones tempranas del modelo de datos. |

Riesgos Operativos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Baja adopción inicial de usuarios. | Dificultad para generar comunidades activas y sostenibles. | Ejecutar campañas de captación temprana y alianzas con comunidades existentes. |
| Crecimiento insuficiente de contenido generado por usuarios. | Reducción del valor percibido por nuevos usuarios. | Incentivar la creación de grupos, actividades y publicaciones mediante estrategias de participación. |
| Publicación de contenido inapropiado o fuera del propósito de la plataforma. | Deterioro de la experiencia de usuario y reputación del producto. | Establecer políticas de uso y mecanismos de moderación. |

Riesgos de Proyecto

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Retrasos en el desarrollo de funcionalidades críticas. | Postergación de hitos importantes del roadmap. | Priorizar funcionalidades de alto valor y realizar seguimiento continuo del cronograma. |
| Dependencia de proveedores o servicios externos. | Interrupciones operativas o aumento de costos. | Seleccionar proveedores confiables y definir planes alternativos de contingencia. |

## 8. Roadmap

### Academico

| Sprint | Período | Objetivo de Valor | Entregables Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 22 – 29 mayo 2026 | Definir las bases administrativas, técnicas y metodológicas del proyecto. | Project Charter, configuración de Jira, configuración de GitHub, investigación sobre CI/CD y DevOps, definición preliminar del MVP. |
| Sprint 2 | 30 mayo – 5 junio 2026 | Completar la planificación del proyecto y definir la estructura funcional del MVP. | Análisis de stakeholders, estrategia de comunicación, análisis de entorno, WBS inicial, backlog priorizado, historias de usuario, criterios de aceptación y wireframes preliminares. |
| Sprint 3 | 6 – 12 junio 2026 | Implementar la estructura base de la plataforma. | Registro de usuarios, inicio de sesión, gestión básica de perfiles, selección de hobbies y configuración inicial de base de datos. |
| Sprint 4 | 13 – 19 junio 2026 | Implementar las funcionalidades principales de interacción entre usuarios y grupos. | Creación de grupos, clasificación por niveles, búsqueda de grupos, visualización de grupos y registro básico de actividades. |
| Sprint 5 | 20 – 25 junio 2026 | Integrar, validar y cerrar el MVP. | Pruebas funcionales, corrección de errores, integración CI/CD, documentación final, video demostrativo, presentación y cierre formal del proyecto. |

### Proyecto real

| Fase | Período | Objetivo de Valor | Entregables Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Descubrimiento y Análisis | Mes 1 | Comprender las necesidades del mercado, definir la visión del producto y establecer los requerimientos iniciales. | Estudio de mercado, análisis de competidores, identificación de stakeholders, Project Charter, definición de requerimientos de alto nivel y roadmap preliminar. |
| Fase 2: Diseño UX/UI y Arquitectura | Mes 2 | Diseñar una experiencia de usuario intuitiva y definir la arquitectura tecnológica que soportará el crecimiento del producto. | Wireframes, prototipos UX/UI, arquitectura de software, modelo de datos, definición del stack tecnológico y lineamientos de desarrollo. |
| Fase 3: Desarrollo del MVP | Meses 3 al 5 | Construir una versión funcional del producto que permita validar la propuesta de valor con usuarios reales. | Registro e inicio de sesión, gestión de perfiles, hobbies, creación de grupos, búsqueda de grupos, actividades, integración Jira-GitHub, pipeline CI/CD y ambiente de pruebas. |
| Fase 4: Beta Cerrada | Mes 6 | Validar el funcionamiento de la plataforma con un grupo limitado de usuarios y recopilar retroalimentación. | MVP desplegado, pruebas funcionales, corrección de errores, métricas de uso iniciales y retroalimentación de usuarios piloto. |
| Fase 5: Desarrollo de Funcionalidades Avanzadas | Meses 7 al 9 | Incrementar el valor del producto mediante herramientas de interacción y gestión más sofisticadas. | Chat entre usuarios, notificaciones, sistema de reputación, moderación de contenido, panel administrativo y recomendaciones personalizadas. |
| Fase 6: Desarrollo de Aplicación Móvil | Meses 10 al 13 | Extender el acceso a la plataforma mediante aplicaciones móviles para aumentar la adopción y participación de usuarios. | Aplicación móvil Android, aplicación móvil iOS, sincronización con la plataforma web y pruebas de compatibilidad. |
| Fase 7: Implementación de Monetización | Meses 14 al 15 | Establecer mecanismos que permitan la sostenibilidad financiera de la plataforma. | Suscripciones premium, publicidad segmentada, integración de pagos y gestión de eventos patrocinados. |
| Fase 8: Lanzamiento Oficial y Escalamiento | Mes 16 | Publicar la primera versión comercial de HobbyConnect y ejecutar estrategias de crecimiento. | Lanzamiento público, campañas de marketing digital, incorporación de comunidades asociadas, monitoreo operativo y plan de expansión. |

## 9. Resumen del Presupuesto

La siguiente estimación presenta la inversión requerida para la ejecución de HobbyConnect en un escenario real, considerando el desarrollo completo de la plataforma, desde la fase de análisis y diseño hasta el lanzamiento comercial y la implementación de mecanismos de monetización.

| Categoría | Descripción General | Presupuesto Estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto | Dirección, seguimiento, control y gobernanza del proyecto durante todo su ciclo de vida. | $24,000 |
| Análisis y Diseño UX/UI | Investigación de usuarios, arquitectura de información, wireframes y prototipos. | $15,000 |
| Desarrollo Web | Implementación del frontend, backend, APIs, base de datos e integración de módulos. | $80,000 |
| Desarrollo Aplicación Móvil | Desarrollo y pruebas de aplicaciones Android e iOS. | $40,000 |
| Aseguramiento de Calidad | Pruebas funcionales, integración, rendimiento y validación de requisitos. | $12,000 |
| Infraestructura Tecnológica | Servicios en la nube, bases de datos, monitoreo, dominio y certificados de seguridad. | $8,000 |
| Servicios Externos e Integraciones | APIs de terceros, servicios de correo, almacenamiento y geolocalización. | $5,000 |
| Marketing y Lanzamiento | Estrategias de promoción, captación de usuarios y lanzamiento comercial. | $10,000 |
| Capacitación y Soporte Inicial | Formación de administradores y soporte operativo inicial. | $6,000 |
| Reserva de Contingencia (10%) | Riesgos identificados y posibles desviaciones del proyecto. | $20,000 |
| Reserva de Gestión (5%) | Situaciones extraordinarias aprobadas por el patrocinador. | $10,000 |
| Total, Estimado |  | $230,000 |

## 10. Lista de interesados

| Interesado | Rol | Interés en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Dirección Ejecutiva de HobbyConnect | Patrocinador | Financiar el proyecto, aprobar decisiones estratégicas y asegurar que la plataforma genere valor para los usuarios y el negocio. |
| Product Owner | Representante del Negocio | Definir prioridades del producto, gestionar el backlog y garantizar que las funcionalidades desarrolladas respondan a las necesidades del mercado. |
| Equipo de Desarrollo | Equipo Técnico | Diseñar, desarrollar, probar e implementar las funcionalidades de la plataforma conforme a los requisitos establecidos. |
| Usuarios Finales | Clientes Principales | Encontrar comunidades relacionadas con sus hobbies, participar en grupos y organizar actividades de interés. |
| Líderes y Administradores de Comunidades | Usuarios Organizadores | Crear grupos, gestionar miembros, coordinar actividades y fomentar la participación dentro de las comunidades. |
| Clubes y Organizaciones Recreativas | Socios Estratégicos | Utilizar la plataforma para ampliar su alcance, atraer nuevos participantes y promover actividades especializadas. |
| Inversionistas Potenciales | Stakeholders Financieros | Evaluar el potencial de crecimiento, adopción y rentabilidad de la plataforma. |
| Proveedores de Servicios Tecnológicos | Stakeholders Externos | Proporcionar infraestructura, almacenamiento, servicios de comunicación y herramientas necesarias para la operación del sistema. |
| Equipo de Soporte y Operaciones | Operación del Negocio | Mantener la continuidad del servicio, atender incidencias y garantizar una experiencia satisfactoria para los usuarios. |

## 11. Supuestos del Proyecto

- La organización contará con los recursos financieros necesarios para ejecutar las fases definidas en el roadmap del proyecto.

- El equipo de desarrollo dispondrá de las herramientas tecnológicas necesarias para diseñar, construir, probar y desplegar la plataforma.

- La infraestructura en la nube seleccionada será capaz de soportar el crecimiento esperado de usuarios durante las primeras etapas de operación.

- GitHub será utilizado como repositorio central para el control de versiones, gestión del código fuente y automatización de procesos de integración y despliegue continuo.

- Jira será utilizado como herramienta principal para la planificación, seguimiento y control del trabajo del equipo.

- Los usuarios objetivo mostrarán interés en participar en comunidades relacionadas con hobbies y actividades recreativas.

- Las funcionalidades incluidas en el MVP serán suficientes para validar la propuesta de valor de la plataforma antes de realizar inversiones adicionales.

- Los procesos de integración continua y despliegue continuo (CI/CD) permitirán mantener una entrega frecuente y controlada de nuevas funcionalidades.

- Las funcionalidades avanzadas, como aplicación móvil, recomendaciones personalizadas, monetización y herramientas de moderación avanzada serán desarrolladas en fases posteriores al MVP.

- Los servicios externos requeridos para el funcionamiento de la plataforma mantendrán niveles adecuados de disponibilidad y soporte.

- El equipo del proyecto mantendrá una comunicación constante con los principales interesados para gestionar cambios, riesgos y prioridades del producto.

- Los requisitos de negocio definidos durante la fase de descubrimiento permanecerán relativamente estables durante el desarrollo inicial del MVP.

## 12. Aprobación del Proyecto

- Autorización del Patrocinador: Marvin Campos Fuentes

- Fecha: 22 de mayo de 2026.

# 2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación

## Análisis de Stakeholders

El proyecto HobbyConnect involucra distintos interesados que participan directa o indirectamente en el desarrollo, implementación, operación y crecimiento de la plataforma. La correcta identificación y gestión de estos stakeholders es fundamental para garantizar el éxito del proyecto y la adopción de la solución en el mercado.

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Nivel de influencia | Nivel de interés | Necesidad principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marvin Campos Fuentes | Patrocinador / Supervisor académico | Alto | Alto | Verificar el cumplimiento de objetivos académicos y metodológicos |
| Product Owner | Representante del Negocio | Alto | Alto | Asegurar que las funcionalidades desarrolladas generen valor para los usuarios y respondan a las necesidades del mercado. |
| Equipo de Desarrollo | Equipo Técnico | Alto | Alto | Contar con requisitos claros, recursos adecuados y una planificación efectiva del trabajo. |
| Usuarios Finales | Clientes Principales | Medio | Alto | Encontrar comunidades relacionadas con sus hobbies y participar en actividades de interés. |
| Administradores de Comunidades | Usuarios Organizadores | Medio | Alto | Gestionar grupos, eventos, publicaciones y miembros de forma eficiente. |
| Clubes y Organizaciones Recreativas | Socios Estratégicos | Medio | Medio | Promover actividades, captar participantes y fortalecer sus comunidades. |
| Inversionistas Potenciales | Stakeholders Financieros | Alto | Medio | Evaluar la viabilidad, crecimiento y rentabilidad del producto. |
| Proveedores de Infraestructura Tecnológica | Stakeholders Externos | Medio | Medio | Mantener la disponibilidad, seguridad y continuidad de los servicios tecnológicos. |
| Equipo de Soporte y Operaciones | Operación del Negocio | Medio | Alto | Garantizar la estabilidad de la plataforma y la atención oportuna de incidentes. |

## Clasificación de Stakeholders

Alta Influencia y Alto Interés

- Dirección Ejecutiva de HobbyConnect.

- Product Owner.

- Equipo de Desarrollo.

Estrategia: Mantener una comunicación continua, involucrarlos en la toma de decisiones estratégicas y proporcionar información detallada sobre el avance del proyecto.

Alta Influencia y Medio Interés

- Inversionistas Potenciales.

Estrategia: Proporcionar reportes ejecutivos periódicos sobre el estado del proyecto, riesgos y proyecciones de negocio.

Medio Interés y Media Influencia

- Clubes y Organizaciones Recreativas.

- Proveedores de Infraestructura Tecnológica.

Estrategia: Mantener informados sobre cambios relevantes y coordinar actividades que puedan impactar la operación o adopción de la plataforma.

Alto Interés y Media Influencia

- Usuarios Finales.

- Administradores de Comunidades.

- Equipo de Soporte y Operaciones.

Estrategia: Recopilar retroalimentación continua, validar funcionalidades y asegurar que las necesidades de los usuarios sean consideradas durante la evolución del producto.

## Estrategia de Comunicación

La comunicación será gestionada mediante herramientas colaborativas y reuniones periódicas para garantizar coordinación efectiva entre los integrantes y trazabilidad de decisiones.

| Tipo de comunicación | Participantes | Frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de Seguimiento Ejecutivo | Patrocinador, Product Owner y Project Manager | Mensual | Microsoft Teams o Presencial | Project Manager |
| Reunión de Planificación | Product Owner y Equipo de Desarrollo | Inicio de cada iteración | Jira y Microsoft Teams | Scrum Master |
| Reunión de Seguimiento Operativo | Equipo de Desarrollo | Semanal | Microsoft Teams | Scrum Master |
| Gestión de Tareas y Backlog | Equipo de Desarrollo | Continua | Jira | Todo el Equipo |
| Control de Versiones y Código Fuente | Equipo Técnico | Continua | GitHub | Líder Técnico |
| Gestión de Documentación | Project Manager y Equipo | Continua | Confluence o GitHub | Project Manager |
| Retroalimentación de Usuarios | Usuarios Finales y Administradores | Trimestral | Encuestas, entrevistas y formularios | Product Owner |
| Reporte Ejecutivo de Estado | Dirección Ejecutiva e Inversionistas | Mensual | Reporte Ejecutivo | Project Manager |

## Herramientas de Comunicación

- Jira para la gestión del backlog, planificación, seguimiento de tareas y control del avance.

- GitHub para el control de versiones, gestión del código fuente y automatización de procesos de desarrollo.

- GitHub Actions para la implementación de procesos de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD).

- Microsoft Teams para reuniones de seguimiento y coordinación del proyecto.

- Correo electrónico para comunicaciones formales y reportes ejecutivos.

- Formularios y encuestas para la recopilación de retroalimentación de usuarios.

## Gestión de Conflictos

En caso de desacuerdos técnicos, operativos o estratégicos, se aplicará el siguiente proceso de resolución:

- Identificación y documentación del conflicto.

- Análisis de las alternativas disponibles y evaluación de impactos.

- Discusión entre las partes involucradas para alcanzar un consenso.

- Escalamiento al Project Manager cuando no se logre una solución acordada.

- Escalamiento al Patrocinador del Proyecto cuando el conflicto afecte significativamente el alcance, presupuesto, cronograma o valor de negocio esperado.

# 3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub

## Introducción

Actualmente las metodologías ágiles y las prácticas DevOps permiten mejorar la calidad del software mediante la automatización, la colaboración continua y el control eficiente de los cambios realizados durante el desarrollo. Estas prácticas ayudan a reducir errores, mejorar la trazabilidad y facilitar el trabajo en equipo.

Para el desarrollo del proyecto HobbyConnect se utilizarán Jira y GitHub como herramientas principales de gestión y desarrollo, incorporando conceptos básicos de Integración Continua (CI) mediante GitHub Actions.

## ¿Qué es CI/CD?

CI/CD significa Continuous Integration (Integración Continua) y Continuous Delivery/Continuous Deployment (Entrega Continua o Despliegue Continuo).

Continuous Integration (CI)

La Integración Continua consiste en integrar frecuentemente cambios de código en un repositorio compartido. Cada cambio puede ser validado automáticamente mediante procesos de verificación y control de calidad.

Beneficios

- Detecta errores rápidamente.

- Reduce conflictos entre versiones.

- Mejora la calidad del software.

- Facilita el trabajo colaborativo.

- Incrementa la trazabilidad de los cambios.

Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)

La Entrega Continua y el Despliegue Continuo permiten automatizar la preparación y publicación de nuevas versiones del software.

Para este proyecto no se implementará un proceso completo de despliegue automático, debido a que el alcance del MVP se centra en el desarrollo del prototipo funcional y la aplicación de conceptos básicos de CI.

Beneficios

- Reduce tareas manuales.

- Facilita futuras implementaciones.

- Permite una evolución hacia modelos DevOps más completos.

¿Qué es DevOps?

DevOps es una cultura de trabajo que integra el desarrollo de software y la gestión operativa mediante colaboración, automatización y mejora continua.

Los principales objetivos de DevOps son:

- Mejorar la colaboración entre los miembros del equipo.

- Automatizar tareas repetitivas.

- Reducir tiempos de entrega.

- Mejorar la calidad del software.

- Facilitar la trazabilidad de los cambios realizados.

Herramientas Utilizadas

Jira: será utilizado como herramienta principal para la gestión ágil del proyecto.

Funcionalidades utilizadas:

- Gestión del Product Backlog.

- Creación de épicas e historias de usuario.

- Planificación y seguimiento de sprints.

- Asignación de tareas.

- Control del avance del proyecto.

- Integración con GitHub.

GitHub: será utilizado como repositorio central del proyecto.

Funcionalidades utilizadas:

- Control de versiones.

- Gestión de ramas.

- Pull Requests.

- Historial de cambios.

- Almacenamiento del código fuente.

- Almacenamiento de la documentación organizada por sprint.

- Integración con Jira.

- Ejecución de flujos de trabajo mediante GitHub Actions.

GitHub Actions: permitirá aplicar conceptos básicos de Integración Continua.

Automatizaciones previstas:

- Validación automática del repositorio.

- Verificación de cambios enviados mediante push.

- Ejecución de flujos de trabajo definidos por el equipo.

- Apoyo a la trazabilidad del desarrollo.

Flujo de Trabajo Propuesto

- Crear historias de usuario y tareas en Jira.

- Planificar el trabajo dentro de los sprints.

- Crear ramas específicas para cada funcionalidad.

- Desarrollar y documentar los cambios en GitHub.

- Realizar commits asociados a las tareas del proyecto.

- Ejecutar validaciones automáticas mediante GitHub Actions.

- Crear Pull Requests para revisión.

- Integrar los cambios aprobados a la rama principal.

- Mantener actualizada la documentación del proyecto dentro del repositorio.

Beneficios Esperados para el Proyecto

- Mejor organización del trabajo.

- Mayor trazabilidad entre tareas y código.

- Mejor control de versiones.

- Reducción de errores de integración.

- Centralización de documentación y evidencias.

- Aplicación práctica de conceptos de CI y DevOps.

- Mejor seguimiento del avance del MVP.

Conclusión

La utilización conjunta de Jira y GitHub permitirá gestionar de forma organizada el desarrollo de HobbyConnect mediante prácticas alineadas con metodologías ágiles. La integración entre ambas herramientas facilitará la trazabilidad de historias de usuario, tareas, documentación y código fuente, mientras que GitHub Actions permitirá aplicar conceptos básicos de Integración Continua que apoyen el desarrollo del MVP y preparen una futura transición hacia un modelo DevOps más completo.

# 4. Análisis del Entorno Interno y Externo

## ¿Cómo funciona el negocio?

HobbyConnect es una plataforma digital diseñada para conectar personas que comparten hobbies, intereses y actividades recreativas similares. Su propósito es fácil  itar la creación de comunidades, la interacción entre usuarios con afinidades comunes y la organización de actividades relacionadas con distintos pasatiempos.

La plataforma funciona como un punto de encuentro donde los usuarios pueden descubrir grupos especializados, participar en actividades, compartir contenido y establecer conexiones con personas que poseen intereses similares.

El modelo de negocio se basa en la creación y fortalecimiento de comunidades digitales alrededor de hobbies específicos, generando valor tanto para los usuarios como para organizaciones, clubes y patrocinadores interesados en estos segmentos.

Procesos principales del negocio

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Creación y administración de perfiles personales.

- Selección de hobbies e intereses.

- Búsqueda y descubrimiento de grupos y comunidades.

- Creación y gestión de grupos temáticos.

- Organización de actividades y eventos relacionados con hobbies.

- Publicación y compartición de contenido dentro de las comunidades.

- Administración y moderación de usuarios y grupos.

- Seguimiento de participación y crecimiento de las comunidades.

Modelo de ingresos (implementación real)

La sostenibilidad financiera de HobbyConnect se fundamenta en un modelo de ingresos diversificado que permita generar valor sin afectar la experiencia principal de los usuarios.

Las principales fuentes de ingresos consideradas son:

- Publicidad segmentada basada en intereses y hobbies.

- Patrocinios de marcas relacionadas con actividades recreativas.

- Organización y promoción de eventos especializados.

- Comisiones por inscripción a actividades o eventos.

- Planes corporativos para clubes, asociaciones y organizaciones recreativas.

- Servicios promocionales para negocios relacionados con hobbies específicos.

## Entorno externo

Competidores y alternativas

Actualmente existen plataformas que cubren parcialmente esta necesidad:

- Meetup

- Facebook (grupos temáticos)

- Discord

- Telegram

- WhatsApp

Sin embargo, estas soluciones no están enfocadas específicamente en conectar personas mediante hobbies y niveles de experiencia dentro de una única plataforma especializada.

Análisis PESTEL

Factores Sociales

- Creciente interés por actividades recreativas y bienestar personal.

- Mayor búsqueda de espacios de socialización basados en intereses comunes.

- Incremento del uso de comunidades digitales especializadas.

- Tendencia hacia experiencias compartidas y participación en grupos temáticos.

Factores Tecnológicos

- Disponibilidad de tecnologías web y móviles maduras.

- Acceso a servicios en la nube escalables.

- Crecimiento del uso de dispositivos móviles.

- Avances en inteligencia artificial y personalización de experiencias.

Factores Económicos

- Crecimiento de la economía digital y de plataformas colaborativas.

- Incremento de oportunidades de monetización mediante suscripciones y publicidad.

Factores Legales

- Regulaciones relacionadas con protección de datos personales.

- Cumplimiento de normativas de privacidad digital.

- Protección de propiedad intelectual y contenido generado por usuarios.

Factores Ambientales

- Promoción de actividades recreativas sostenibles y comunidades locales.

- Reducción de desplazamientos mediante la organización digital de actividades.

Oportunidades

- Crecimiento sostenido de comunidades digitales especializadas.

- Alianzas estratégicas con clubes, asociaciones y organizaciones recreativas.

- Expansión hacia mercados internacionales.

- Desarrollo de eventos híbridos (presenciales y virtuales).

- Incorporación futura de inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas.

- Creciente demanda de experiencias sociales fuera de las redes sociales tradicionales.

Amenazas

- Competidores con gran cantidad de usuarios.

- Dificultad para captar una masa crítica de usuarios en etapas iniciales.

- Dependencia de servicios tecnológicos externos.

- Cambios en tendencias de uso de redes sociales.

## Entorno interno

Recursos disponibles

- Equipo multidisciplinario de gestión y desarrollo.

- Infraestructura tecnológica basada en servicios en la nube.

- Herramientas de gestión ágil de proyectos.

- Plataformas de control de versiones y automatización.

- Procesos de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD).

- Presupuesto estimado para desarrollo, operación y lanzamiento.

Capacidades

- Desarrollo de aplicaciones web escalables.

- Gestión ágil de proyectos.

- Diseño centrado en el usuario.

- Implementación de prácticas DevOps.

- Gestión de comunidades digitales.

- Análisis de métricas y comportamiento de usuarios.

- Implementación de estrategias de crecimiento digital.

Limitaciones

- Dependencia inicial de financiamiento para las etapas de crecimiento.

- Necesidad de construir una base sólida de usuarios durante las primeras fases.

- Competencia con plataformas ya posicionadas en el mercado.

- Requerimiento continuo de inversión en infraestructura y seguridad.

- Necesidad de escalar recursos conforme aumente la adopción de la plataforma.

## Perfiles generales para atender las necesidades del negocio

| Perfil | Necesidad del negocio que atiende |
| --- | --- |
| Product Owner | Definir la visión del producto y priorizar funcionalidades. |
| Project Manager | Planificar, coordinar y controlar la ejecución del proyecto. |
| Desarrollador Full Stack | Construir y mantener la plataforma tecnológica. |
| Diseñador UX/UI | Diseñar experiencias intuitivas y atractivas para los usuarios. |
| QA / Tester | Garantizar la calidad y estabilidad del producto. |
| DevOps Engineer | Gestionar infraestructura, automatización y despliegues. |
| Administrador de Comunidades | Gestionar grupos, actividades y participación de usuarios. |
| Especialista en Marketing Digital | Promover el crecimiento y adquisición de usuarios. |

## Controles necesarios para que el negocio sea rentable

- Control de usuarios: Seguimiento de usuarios registrados, monitoreo de usuarios activos mensuales y medición de crecimiento de comunidades.

- Control financiero: Seguimiento de ingresos por suscripciones o publicidad, control de costos operativos e infraestructura y evaluación de rentabilidad de nuevas funcionalidades.

- Control de Calidad: Monitoreo de errores reportados, disponibilidad de la plataforma y evaluación continua de la experiencia del usuario.

- Control de seguridad: Protección de datos personales, gestión de permisos y roles y monitoreo de accesos y actividades sospechosas.

- Control de contenido: Moderación de publicaciones y grupos, prevención de contenido inapropiado y gestión de reportes realizados por los usuarios.

- Control de crecimiento: Seguimiento de la participación en actividades, medición de retención de usuarios y evaluación del éxito de campañas de captación.

## Resumen FODA

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| Plataforma especializada en hobbies y comunidades. | Crecimiento de comunidades digitales especializadas. |
| Modelo escalable basado en comunidades. | Alianzas con clubes y organizaciones recreativas. |
| Uso de tecnologías modernas y escalables. | Expansión hacia mercados internacionales. |
| Potencial de monetización diversificado. | Incremento de usuarios que buscan experiencias fuera de redes sociales tradicionales. |

| Debilidades | Amenazas |
| --- | --- |
| Dependencia de alcanzar una masa crítica de usuarios. | Competidores consolidados con millones de usuarios. |
| Necesidad de inversión constante en crecimiento e infraestructura. | Cambios en tendencias de consumo digital. |
| Dependencia de servicios tecnológicos externos. | Riesgos asociados a privacidad y seguridad de datos. |
| Necesidad de generar contenido y actividad constante en las comunidades. | Aparición de nuevas plataformas especializadas. |

# 5. Plan de Gestión del Alcance — WBS / EDT

## Alcance del MVP

Durante el desarrollo académico se implementará un Producto Mínimo Viable (MVP) orientado a validar la propuesta de valor de HobbyConnect.

El MVP permitirá a los usuarios:

- Registrarse e iniciar sesión en la plataforma.

- Crear y administrar perfiles de usuario.

- Seleccionar hobbies e intereses personales.

- Crear grupos asociados a hobbies específicos.

- Buscar y filtrar grupos según diferentes criterios.

- Solicitar ingreso a grupos o unirse a grupos públicos.

- Organizar actividades relacionadas con los hobbies.

- Publicar y consultar contenido dentro de los grupos.

- Participar en foros básicos de discusión dentro de las comunidades.

- Utilizar una plataforma funcional desplegada en un ambiente de pruebas.

- Validar la integración de procesos CI/CD para asegurar calidad y trazabilidad.

El MVP será desarrollado mediante cinco sprints académicos que permitirán validar las funcionalidades esenciales antes de continuar con fases posteriores del proyecto.

## Funcionalidades Fuera del Alcance del MVP

Las siguientes funcionalidades no forman parte del MVP, pero se encuentran incluidas dentro del alcance general del proyecto y serán desarrolladas en etapas posteriores:

- Chat en tiempo real entre usuarios.

- Sistema de notificaciones push y correo electrónico.

- Moderación avanzada de contenido.

- Sistema de reputación y calificaciones.

- Recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial.

- Geolocalización avanzada de grupos y actividades.

- Integración con redes sociales externas.

- Aplicaciones móviles para Android e iOS.

- Pasarelas de pago.

- Suscripciones premium.

- Publicidad segmentada.

- Herramientas avanzadas de analítica.

- Infraestructura productiva de alta disponibilidad.

## Planificación del MVP por Sprint

La siguiente planificación define la distribución del trabajo académico correspondiente al desarrollo del MVP.

| Sprint | Objetivo Principal | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Establecer las bases administrativas, metodológicas y técnicas del proyecto. | Project Charter, configuración de Jira, configuración de GitHub, investigación CI/CD y definición inicial del MVP. |
| Sprint 2 | Completar la planificación y el diseño de la solución. | Análisis de stakeholders, estrategia de comunicación, análisis de entorno, WBS, backlog, historias de usuario, criterios de aceptación y wireframes. |
| Sprint 3 | Implementar la estructura funcional básica de la plataforma. | Registro de usuarios, autenticación, perfiles, gestión de hobbies y configuración inicial de la base de datos. |
| Sprint 4 | Desarrollar las funcionalidades principales de interacción. | Gestión de grupos, búsqueda y filtrado, actividades y foros básicos de discusión. |
| Sprint 5 | Integrar, validar y estabilizar el MVP. | Pruebas funcionales, corrección de errores, integración CI/CD, documentación técnica y despliegue en ambiente de pruebas. |

## Relación entre el MVP y el Proyecto Completo

Los cinco sprints académicos representan únicamente la primera etapa del proyecto, enfocada en validar la propuesta de valor mediante un MVP funcional.

Posteriormente, el proyecto continuará con las fases definidas en el roadmap estratégico, incorporando funcionalidades avanzadas, aplicaciones móviles, mecanismos de monetización y estrategias de crecimiento que permitan evolucionar HobbyConnect hacia una plataforma comercial completa.

La WBS desarrollada contempla tanto el MVP como las fases posteriores necesarias para alcanzar la visión integral del producto.

## Matriz de Alcance MVP vs Proyecto Completo

| Entregable / Funcionalidad | MVP | Proyecto Completo |
| --- | --- | --- |
| Registro e inicio de sesión | Sí | Sí |
| Perfil de usuario | Sí | Sí |
| Gestión de hobbies | Sí | Sí |
| Gestión de grupos | Sí | Sí |
| Búsqueda y filtrado | Sí | Sí |
| Actividades y eventos | Sí | Sí |
| Foro básico de discusión | Sí | Sí |
| Ambiente de pruebas | Sí | Sí |
| Pipeline CI/CD | Sí | Sí |
| Chat en tiempo real | No | Sí |
| Sistema de notificaciones | No | Sí |
| Moderación avanzada | No | Sí |
| Sistema de reputación | No | Sí |
| Recomendaciones por IA | No | Sí |
| Geolocalización avanzada | No | Sí |
| Aplicación Android | No | Sí |
| Aplicación iOS | No | Sí |
| Pasarela de pagos | No | Sí |
| Suscripciones premium | No | Sí |
| Publicidad segmentada | No | Sí |
| Infraestructura productiva | No | Sí |
| Beta cerrada con usuarios | No | Sí |
| Lanzamiento comercial | No | Sí |

## Work Breakdown Structure (WBS)

La siguiente Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) organiza el proyecto en entregables y paquetes de trabajo que abarcan tanto el desarrollo del MVP como la evolución completa del producto.

1. HobbyConnect

1.1 Gestión del Proyecto

- 1.1.1 Project Charter

- 1.1.2 Análisis de Stakeholders y Plan de Comunicación

- 1.1.3 Planes de Gestión

- 1.1.4 Seguimiento y Control

- 1.1.5 Cierre Formal del Proyecto

1.2 Investigación y Setup Técnico

- 1.2.1 Investigación CI/CD y DevOps

- 1.2.2 Configuración de Jira

- 1.2.3 Configuración de GitHub

- 1.2.4 Integración Jira–GitHub

- 1.2.5 Pipeline CI/CD

- 1.2.6 Definición del Stack Tecnológico

1.3 Diseño

- 1.3.1 Modelo de Datos

- 1.3.2 Arquitectura de la Solución

- 1.3.3 Wireframes y Diseño UX/UI

1.4 Desarrollo MVP

- 1.4.1 Autenticación

- 1.4.2 Perfil de Usuario

- 1.4.3 Gestión de Hobbies

- 1.4.4 Gestión de Grupos

- 1.4.5 Búsqueda y Filtrado

- 1.4.6 Actividades y Eventos

- 1.4.7 Foro Básico de Discusión

- 1.4.8 Integración entre Módulos

1.5 Desarrollo Post-MVP

- Chat en tiempo real

- Notificaciones

- Moderación

- Reputación

- IA y recomendaciones

- Geolocalización

- Redes sociales

- Panel administrativo avanzado

1.6 Aplicación Móvil

1.7 Monetización

1.8 Pruebas y Calidad

1.9 Infraestructura y Despliegue

1.10 Lanzamiento y Crecimiento

## Control del Alcance

Todo cambio solicitado sobre los requerimientos, funcionalidades o entregables deberá seguir el proceso formal de control de cambios del proyecto.

Las solicitudes serán registradas, analizadas y evaluadas considerando su impacto sobre:

- Alcance.

- Cronograma.

- Costos.

- Riesgos.

- Recursos disponibles.

Los cambios que afecten significativamente la planificación deberán ser aprobados por el Product Owner y comunicados a los principales stakeholders antes de su incorporación al backlog del proyecto.

# 6. Planes de Gestión

## Plan de Gobernanza

Estructura de Gobernanza

| Rol | Responsabilidad Principal | Nivel de Autoridad |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto | Aprobar presupuesto, alcance y cambios estratégicos. | Alta |
| Product Owner | Definir prioridades del producto y maximizar el valor de negocio. | Alta |
| Project Manager | Planificar, coordinar, monitorear y controlar el proyecto. | Alta |
| Scrum Master | Facilitar la aplicación de Scrum y remover impedimentos. | Media |
| Equipo de Desarrollo | Diseñar, desarrollar, probar e implementar funcionalidades. | Operativa |
| QA / Tester | Verificar calidad y cumplimiento de criterios de aceptación. | Operativa |
| Stakeholders Clave | Proveer retroalimentación y validar necesidades del negocio. | Consultiva |

Asignación de Roles

| Integrante | Rol Principal |
| --- | --- |
| María Laura Alpízar | Project Manager |
| Belén Córdoba | Product Owner |
| José Andrés Arrieta | Scrum Master |
| Equipo completo | Desarrollo, QA y documentación |

Matriz RACI

| Actividad | Patrocinador | Product Owner | Project Manager | Scrum Master | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir visión del producto | Informado | Aprobador Responsable | Consultado | Informado | Informado |
| Priorización del backlog | Informado | Aprobador Responsable | Consultado | Consultado | Informado |
| Planificación del proyecto | Consultado | Consultado | Aprobador Responsable | Consultado | Informado |
| Desarrollo de funcionalidades | Informado | Consultado | Consultado | Informado | Aprobador Responsable |
| Gestión de riesgos | Consultado | Consultado | Aprobador Responsable | Informado | Informado |
| Aprobación de cambios mayores | Aprobador Responsable | Consultado | Consultado | Informado | Informado |
| Aceptación de entregables | Consultado | Aprobador/Responsable | Consultado | Informado | Informado |
| Comunicación con stakeholders | Informado | Consultado | Aprobador Responsable | Informado | Informado |

Eventos de Gobernanza

| Evento | Frecuencia |
| --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada Sprint |
| Daily Scrum | Diario |
| Sprint Review | Final de cada Sprint |
| Sprint Retrospective | Final de cada Sprint |
| Comité de Seguimiento | Mensual |
| Revisión Ejecutiva | Al cierre de cada fase del Roadmap |

Gestión de Cambios

Todo cambio deberá:

- Registrarse formalmente.

- Evaluar impacto en alcance, costo, cronograma y riesgos.

- Ser analizado por el Project Manager.

- Ser aprobado por el Product Owner.

- Escalarse al Patrocinador si afecta presupuesto o cronograma general.

Definición de Terminado (Definition of Done)

Una funcionalidad se considerará terminada cuando:

- Cumpla los criterios de aceptación.

- Haya sido revisada por el equipo.

- Pase las pruebas definidas.

- Se encuentre integrada al repositorio principal.

- Sea desplegada en el ambiente correspondiente.

- Posea documentación actualizada.

## Plan de Presupuesto

Resumen Ejecutivo del Presupuesto

| Categoría | Monto Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | $196,000 |
| Infraestructura y Servicios Cloud | $15,000 |
| Herramientas y Licencias | $5,000 |
| Capacitación y Soporte | $4,000 |
| Marketing Inicial | $10,000 |
| Reserva de Contingencia (10%) | $23,000 |
| Total Estimado | $253,000 |

Desglose de Recursos Humanos

| Rol | Cantidad | Duración | Costo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | 16 meses | $40,000 |
| Product Owner | 1 | 16 meses | $32,000 |
| Desarrolladores Full Stack | 2 | 16 meses | $80,000 |
| Diseñador UX/UI | 1 | 4 meses | $12,000 |
| QA Tester | 1 | 8 meses | $16,000 |
| DevOps Engineer | 1 | 6 meses | $16,000 |

Reservas

Reserva de Contingencia

10% del presupuesto total.

Utilizada para:

- Retrasos técnicos.

- Incrementos de costos operativos.

- Ajustes de alcance previamente aprobados.

Reserva de Gestión

Administrada por el patrocinador.

Utilizada para:

- Eventos extraordinarios.

- Cambios estratégicos.

- Oportunidades de negocio no contempladas.

Control Presupuestario

El seguimiento financiero se realizará mediante:

- Variación de Costos (CV).

- Índice de Desempeño de Costos (CPI).

- Comparación entre costos planificados y reales.

- Revisión mensual de ejecución presupuestaria.

## Plan de Recursos y Adquisiciones

Recursos Humanos

| Rol | Cantidad |
| --- | --- |
| Project Manager | 1 |
| Product Owner | 1 |
| Scrum Master | 1 |
| Desarrolladores Full Stack | 2 |
| Diseñador UX/UI | 1 |
| QA Tester | 1 |
| DevOps Engineer | 1 |
| Especialista en Marketing | 1 |

Disponibilidad Estimada

| Recurso | Dedicación |
| --- | --- |
| Project Manager | 20 horas semanales |
| Product Owner | 15 horas semanales |
| Scrum Master | 15 horas semanales |
| Desarrolladores | 40 horas semanales |
| QA Tester | 20 horas semanales |
| DevOps Engineer | 15 horas semanales |

Recursos Tecnológicos

| Recurso | Uso |
| --- | --- |
| Jira | Gestión del proyecto |
| GitHub | Control de versiones |
| GitHub Actions | CI/CD |
| PostgreSQL | Base de datos |
| AWS | Infraestructura |
| Figma | Diseño UX/UI |
| Google Analytics | Métricas de uso |

Estrategia de Adquisiciones

Las adquisiciones se realizarán bajo un modelo escalable basado en demanda.

Infraestructura

- Servicios cloud bajo modalidad Pay-As-You-Go.

- Contratación progresiva conforme crezca la base de usuarios.

Dominio y Hosting

- Adquisición anual.

- Renovación planificada dentro del presupuesto operativo.

Herramientas

- Prioridad en soluciones SaaS de bajo costo.

- Uso de licencias empresariales únicamente cuando exista retorno justificado.

## Plan de Gestión de Riesgos

Metodología

La gestión de riesgos seguirá las etapas:

- Identificación.

- Análisis.

- Evaluación.

- Planificación de respuestas.

- Monitoreo continuo.

Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en desarrollo | Media | Alto | Alto |
| R2 | Incremento de costos operativos | Media | Alto | Alto |
| R3 | Baja adopción de usuarios | Alta | Alto | Crítico |
| R4 | Problemas de seguridad | Media | Alto | Alto |
| R5 | Fallas en infraestructura cloud | Baja | Alto | Medio |
| R6 | Cambios frecuentes en requerimientos | Alta | Medio | Alto |
| R7 | Dependencia de servicios externos | Media | Medio | Medio |
| R8 | Problemas de integración entre módulos | Media | Medio | Medio |

Estrategias de Respuesta

| Riesgo | Estrategia |
| --- | --- |
| Retrasos en desarrollo | Priorización de backlog y control semanal. |
| Incremento de costos | Monitoreo mensual y uso de reservas. |
| Baja adopción | Validación temprana con usuarios piloto. |
| Problemas de seguridad | Auditorías y pruebas periódicas. |
| Cambios frecuentes | Comité formal de control de cambios. |
| Dependencia tecnológica | Uso de servicios con alta disponibilidad. |

# Video: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub

https://1drv.ms/v/c/b7988c1a2064182f/IQB_us0wCDDVTZ8OEN_zeJ_aAfNImq1iG2HA3jsfYJ-FeVg?e=IpXgRw